兴安盟残疾人就业服务机构

规范化建设实施方案

残疾人就业服务机构规范化建设是残疾人“社会服务体系”建设的重要内容，为进一步加快推进全盟残疾人就业服务机构规范化建设，按时完成上级残联的工作部署，进一步提高全盟残疾人就业服务能力，依据自治区残联《关于加快推进残疾人就业服务机构规范化建设工作的通知》（内残联发〔2013〕7号）要求，制定本实施细则。

一、建设目标

截止2015年底，完成兴安盟本级、乌兰浩特市和科右前旗残疾人就业服务规范化示范机构建设任务目标，打好示范机构基础，基本完成各个旗县市残疾人就业服务机构规范化建设目标。

盟和旗县市残疾人就业服务机构基本实现统一服务对象、统一业务流程、统一机构标识、统一人员标准和统一服务准则的“五统一”规范化建设要求，做到服务功能全面、工作职责明确、业务流程规范、服务队伍专业、基础保障有力的残疾人就业服务体系，实现机构建设规范化、就业服务专业化的目标。

二、组织领导

各旗县市要高度重视，尽快设立残疾人就业服务机构规范化建设小组，盟级和旗县市级残联要成立领导小组，指定专人负责规范化建设工作，结合当地工作实际制定措施，将残疾人就业服务规范化建设列入重要工作日程，列出完成时间表，纳入残疾人“两个体系”建设和残联年度考核目标。

兴安盟残联残疾人就业服务机构规范化建设领导小组。

组  长：达  来   盟残联理事长

副组长：铁运生   盟残联副理事长

成  员：金鹏远   盟残联教就部主任

杨  彬   盟残疾人劳动服务中心负责人

王  璐   盟残疾人劳动服务中心干事

同时，要求各旗县市残联成立本地区残疾人就业服务机构规范化建设领导小组。

三、指导原则

（一）统筹规划，分步推进。盟残联根据自治区残联制定的盟、旗县市残疾人就业服务机构建设评估验收标准，决定将兴安盟本级、乌兰浩特市和科右前旗作为全盟残疾人就业服务机构规范化建设示范点先行启动，树立典型，以点带面，分步推进;组织做好旗县残疾人就业服务机构工作人员的业务培训工作。旗县市残联要制定好残疾人就业服务机构规范化建设实施细则；条件较好的旗县市要积极申报残疾人就业服务机构规范化建设示范点。

（二）因地制宜，合理设置。各旗县市残联要按照统一机构运行标准、规范机构服务行为的目标要求，结合自身实际，落实服务场所。有条件的可设立专门的服务场所，暂不具备条件的可利用社区便民服务大厅等公共社会资源设立残疾人就业服务场所，也可依托相关部门就业服务平台设立服务窗口逐步实现规范化。加强服务场所投入和管理完善服务设施、优化服务环境，力争机构建设达到规范要求。

（三）完善功能，强化服务。参照公共就业服务机构建设的有关要求，完善残疾人就业服务机构服务功能建设，强化服务手段和服务内容，为残疾人和用人单位提供专业、有效、规范的服务。

（四）完善设施，注重实效。依据《残疾人就业服务机构建设规范（试行）》的要求，完善各项规章管理制度，规范就业服务工作流程，千方百计落实人员编制、机构经费、服务场所、功能设施，坚持以人为本，充分考虑各类残疾人服务对象的类型化、多样性特点和特殊需求，充分发挥整体综合效能。

四、基本要求

（一）名称及标识。盟残疾人就业服务机构名称为“兴安盟残疾人就业管理中心”。旗县市残疾人就业服务机构名称统一为“xx旗（县市）残疾人就业服务所”。统一标识按照原劳动和社会保障部培训就业司和中国残联教育就业部印发的《残疾人就业服务机构标志使用手册》进行规范。

（二）服务场所。各旗县市残疾人就业服务机构要有固定的就业服务场所，场地面积要与开展的业务相适应，服务场所布局要合理，利用率要高，具备标准、完善的无障碍设施，配置自助查询触摸屏和面积合适的信息发布电子显示屏。在服务场所要公开规章制度、服务流程、咨询电话及设置服务意见箱等。

(三)功能设置。按照“一站式”服务要求，设置个性化服务窗口，包括残疾人失业登记、就业登记、职业介绍、职业指导、职业咨询、就业援助、劳动事务代理等服务窗口，窗口柜台高度不超过90厘米；设置职业指导室、能力评估和技能鉴定室，详实做好求职登记残疾人信息管理和统计工作，建立残疾人就业信息管理系统 ，并与公共就业信息网络做到互联互通、资源共享。

（四）主要职责。盟和各旗县市残疾人就业服务机构要按照残疾人就业服务机构规范化建设要求，建立残疾人就业指导员队伍，以直接服务为主，开展残疾人就业服务工作。残疾人就业服务机构每年举办残疾人就业专场招聘会不少于两次。做好宣传报道工作，同时要做好文字及音像资料的采录和存档。

（五）制度建设。建立和完善管理制度、岗位职责、服务规范、操作流程、统计制度、残疾人就业和失业登记制度、残疾人就业援助制度、监督考核制度等，各项管理服务制度要适合残疾人就业工作的要求。资料档案管理制度健全，档案管理规范、资料完整。

（六）机构性质、人员编制与经费来源。残疾人就业服务机构是同级残联所属全额拨款事业单位，在同级残联就业部门指导下开展工作，同时接受上级残疾人就业服务机构和同级人力资源社会保障部门的业务指导。各旗县市按照因需设岗、因岗设人的原则积极争取地方政府支持，创造条件落实人员编制，旗县市残疾人就业服务机构人员不少于2人，按照公共就业服务对工作人员的相关要求，要通过培养培训取得相关职业资格证书，持证上岗。残疾人就业服务机构的经费要按照公共就业服务机构的管理要求，纳入同级财政预算。

（七）服务行为。工作人员工作时间应当统一着装，发型均应符合职业要求；工作人员在服务大厅内应佩戴牌（卡）；工作人员要保持正确的站姿、坐姿，姿态要大方得体；工作人员语言应使用普通话，谈话音量适度，不得大声喧哗。对他人称谓要礼貌、友好，不得使用有侮辱性的绰号称呼他人；工作人员要注意文件资料的管理。离开办公桌时，必须把文件、资料整理好，内部文件、资料、报表使用后收进办公桌或文件柜内，定位存放。

（八）加大宣传力度，营造良好社会氛围。各级残联要充分利用广播、电视、报刊、网络等现代信息传播手段，开展与残疾人就业服务相关的公益宣传活动，扩大影响，使符合就业条件的残疾人都能得到就业服务，并营造帮助、支持残疾人就业的良好社会氛围，进一步提高社会对残疾人就业的认识，促进残疾人就业。

五、评估验收

各旗县市要根据自治区残联制定的《内蒙古自治区旗县残疾人就业服务机构规范化建设评估验收标准》（附件）要求全面推进残疾人就业服务机构规范化建设。盟残联将配合上级残联负责旗县残疾人就业服务机构规范化建设的评估验收工作。评估验收时间拟于2015年9月下旬开始 ，评估验收结果将以全盟残联系统内正式通报的形式下发。

附件：《内蒙古自治区旗县残疾人就业服务机构规范化建设评估验收标准》

附件

内蒙古自治区旗县级残疾人就业服务机构规范化建设评估验收标准

考评时间：                            受评单位：                                          评分员签名：

| 项目 | 考核评估标准细目 | 分值 | 自评分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 组织领导（10分） | 1.重视残疾人就业服务机构规范化建设工作，根据盟市残联和就业服务机构工作计划，制定工作方案和具体落实时间。 | 4 |  |  |
|  | 2.围绕开展残疾人就业服务机构规范化建设工作，成立由分管理事长牵头的专项工作领导小组，根据盟市残疾人就业服务机构规范化实施细则，积极协调有关部门，争取经费和相应资源支持。 | 3 |  |  |
|  | 3.组织开展辖域内残疾人就业服务人员基本情况调查，建档存底(1.5分)；并根据旗县区规范化建设进程，及时报送相关数据，对各项数据实行动态统计管理。(1.5分) | 3 |  |  |
| （二） 政策措施（10分） | 1.当地政府重视并支持残疾人就业服务机构规范化建设工作，将残疾人就业、培训工作纳入政府民生工程(2分)，有专项经费补贴和资金扶持(2分)，并以政策或文件形式予以确定，逐步形成常态化工作机制（2分）。 | 6 |  |  |
|  | 2.落实盟市残疾人就业服务机构规范化建设实施细则，明确目标任务，分解工作任务，责任到人，并确保相关经费有计划、有步骤的落实到各项建设目标。 | 4 |  |  |
| （三） 机构建设（10分） | 1.机构性质应符合《残疾人就业服务机构建设规范（试行）》要求，为同级残联所属独立法人事业单位，有编制有职责（4分），无编制（1分）。 | 4 |  |  |
|  | 2.机构财务实行独立核算，经费纳入同级财政全额预算。 | 2 |  |  |
|  | 3.机构名称和标识符合中国残联教育就业部和原劳动和社会保障部培训就业司《关于残疾人就业服务机构使用统一标识的通知》（〔2003〕教就函字第3号）的具体规定和要求。 | 1 |  |  |
|  | 4.业务与同级残联就业部门归口同一理事会领导分管。 | 1 |  |  |
|  | 5.机构内部分工明确，职责明晰；原则上至少应有：就业失业管理、职业指导、职业培训、盲人按摩等职责分工。 | 2 |  |  |
| （四） 人员配备 （10分） | 1.配备热爱残疾人事业，符合岗位设置要求，熟练掌握残疾人就业保护和促进相关法律法规政策文件，具备相应指导能力和专业资格的服务人员。专职人员数量应3人（3分），或兼职人员（1分）。 | 3 |  |  |
|  | 2.就业服务机构工作人员具备相应职业资格，持证上岗，如行政执法、劳动监察、职业指导、职业培训、心理咨询、职业信息分析、人力资源管理专业资格等，工作人员持证比例达50%以上（1分）。工作面貌良好，服装统一、整洁（1分）。 | 2 |  |  |
|  | 3.定期举办或参加上级残联或人力资源和社会保障等部门举办的相关业务培训。 | 2 |  |  |
|  | 4.定期对就业服务工作人员进行业务素质能力考核，考核成绩计入个人年度考核和部门年度达标考核。 | 2 |  |  |
|  | 5.有稳定的志愿者服务队伍，具备相应的专业知识和技能水平，定期组织开展残疾人就业服务志愿活动。 | 1 |  |  |
| （五） 制度建设（5分） | 1.机构内部行政管理、业务管理、信息管理、财务管理等规章制度健全并严格执行，基础数据和档案真实完整。 | 1 |  |  |
|  | 2.根据上级就业服务机构和同级残联理事会的部署安排制定本机构中长期发展规划，做到年度有计划，实施有方案，年终有总结（1分）。根据工作计划，组织召开辖区内残疾人就业服务工作会议，落实工作任务，监督检查的工作制度（1分）。 | 2 |  |  |
|  | 3.按照相关要求，在信息公布区醒目公布服务内容、服务流程、服务制度、服务承诺、监督投诉等信息（2分），并根据政策调整及时更新（1分）。 | 3 |  |  |
| （六） 设施设备（10分） | 1.有固定的服务设施，房屋建筑设有独立的就业服务功能区（50平方米以上）或在公共就业服务大厅设置窗口（2分）；机构设施具备安全防护条件并符合无障碍设施设计规范（1分），办公自动化设备设施完善（1分）。 | 4 |  |  |
|  | 2.配置残疾人常用辅助器具，配备满足开展职业培训、就业适应性训练等功能服务需要的设备器材。 | 3 |  |  |
|  | 3.配备满足自动化办公条件要求的信息器材，包括计算机、打印机、传真机、摄像器材等设备（1分）；配备完好且使用方便的业务信息和劳动力供求信息显示系统、无障碍触摸查询系统等（2分）。 | 3 |  |  |
| （七） 就业服务（15分） | 1.窗口服务：设置服务窗口，为残疾人求职者和用人单位提供政策咨询、就业和失业登记、职业介绍、职业指导、能力评估、心理咨询、培训与创业登记、按比例就业审核、盲人按摩机构和工疗机构等服务。 | 4 |  |  |
|  | 2.信息发布：通过综合服务区的电子显示屏、触摸查询系统、信息栏和残疾人就业信息简报、社会媒体发布求职信息、用工信息、培训信息、法规政策信息等。 | 1 |  |  |
|  | 3.职业介绍：定期开展用工调查，根据求职登记和招聘登记进行岗位推荐，组织举办各类招聘洽谈会。 | 1 |  |  |
|  | 4.职业指导：为用人单位提供企业用人指导和在职残疾员工指导（1分）。对求职残疾人提供职业素质测评、职业心理咨询、职业设计等服务（1分）。分类对就业困难残疾人、残疾人大学生等重点人群开展职业指导与就业援助（1分）。 | 3 |  |  |
|  | 5.培训与创业：为登记求职残疾人提供职业技能培训和在岗培训和服务（1分）。针对辖域内残疾人就业特点开展职业适应性培训（1分）。为有一定条件的城镇和农村残疾人提供创业培训与创业扶持和服务（1分）。 | 3 |  |  |
|  | 6.托养服务指导：帮助残疾人托养服务机构与企业建立联系，开发适合的劳动项目，提供职业技术培训指导。 | 3 |  |  |
| （八） 信息建设 （10分） | 1.使用中国残联统一开发涵盖各项就业服务主体业务功能的残疾人就业信息软件，对残疾人就业信息实行实名制动态管理 | 3 |  |  |
|  | 2.依托残疾人就业服务业务信息系统，搭建基于互联网的就业服务工作网站（1分）。及时报道相关业务工作，重点负责发布就业政策信息和就业服务工作信息，为残疾人求职者和用人单位提供网上求职招聘服务（2分）。 | 3 |  |  |
|  | 3.依托统一的残疾人就业信息系统和覆盖辖区的信息网络，负责辖区内残疾人就业信息的基础录入工作，动态监测残疾人就业状况和行业用工情况，综合分析残疾人就业信息，按照要求定期上报并发布综合数据和分析报告建立残疾人职业技能人才网络数据库，动态管理相关数据。 | 2 |  |  |
|  | 4.联通残疾人就业信息网络，逐步建立健全与其他相关业务信息系统和网络之间的信息协同联动和数据交换制度，实现资源共享 | 2 |  |  |
| （九） 综合指标（20分） | 1.残疾人就业服务机构健全。 | 2 |  |  |
|  | 2.残疾人就业服务机构职责与任务清晰明确，有年度任务目标和工作总结，能按时完成各项任务指标。 | 1 |  |  |
|  | 3.按照《残疾人就业服务机构建设规范（试行）》统一就业服务机构标识、内容和流程，使残疾人和用人单位得到统一规范的服务。 | 1 |  |  |
|  | 4.残疾人就业服务机构配有专门的工作人员，组织县级以上残疾人就业服务机构工作人员参加业务培训，基本实现持证上岗。 | 2 |  |  |
|  | 5.有社区残疾人就业指导员队伍，并开展专业化的岗位培训。 | 2 |  |  |
|  | 6.根据劳动力市场需求，开展实名制残疾人职业技能培训和创业扶持服务，培训内容丰富、形式多样化、运作市场化，采用以就业为导向的培训模式，确保培训后就业率及稳定就业率不断提高。 | 2 |  |  |
|  | 7.在组织实施按比例就业工作中，通过与用工单位的沟通协调，大力开发用工岗位，使按比例就业人数和集中用人单位聘用残疾人数稳步增长 | 2 |  |  |
|  | 8.残疾人就业指导员在人力资源和社会保障部门街道社区服务平台支持下，开展社区就业服务工作。 | 2 |  |  |
|  | 9.实施辖区内残疾人职业技能人才培养计划，定期参加残疾人职业技能竞赛。 | 2 |  |  |
|  | 10.建有残疾人就业创业示范基地、农村残疾人种养殖扶持基地等，有较强辐射和带动作用。 | 2 |  |  |
|  | 11.通过公益广告、宣传栏、专题会议和大型活动等形式，利用新闻媒体对残疾人就业服务工作的主要做法、残疾人就业创业事迹和先进典型事例及社会各界积极反响的充分报道，广泛动员社会力量支持残疾人就业工作，提高用人单位聘用残疾人就业的法律意识和社会责任感。 | 2 |  |  |
| （十） 加分 （10分） | 残疾人就业和培训状况实名制就业状况录入率达到95%以上，培训录入率达到23%以上，就业状况数据完整性达到80%以上。 | 10 |  |  |